## EXAMPLE Multi Project Dashboard
Multiple Project Dashboard Tracking Template Example
DELIVERY TIMELINE & RESOURCES
PROJECT FINANCIALS
RISK ANALYSIS
OPEN & PENDING ACTIONS
PROJECT REPORT
PROJECT NAME | SCHEDULE | BUDGET | RESOURCES | RISKS | ISSUES | COMMENTS
Project A
Project B
Project C
Project D
Project E
Project F
Project G
Project H
Project J
Project K
Project L
Project M
Project N
Project P
DASHBOARD DATA
PROJECT NAME | TIMELINE |  |  |  | NUMBER OF TEAM MEMBERS | BUDGET |  |  | RISKS |  |  | OPEN |  | PENDING ACTIONS
| CALENDAR | BEGIN | FINISH | # of DAYS |  | PROJECTED | ACTUAL | REMAINDER | HIGH | MEDIUM | LOW | ISSUES | REVISIONS
Project A | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 57 | 10 | 1000000 | 880000 | 120000 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Project B | 2025-06-01 | 2025-05-10 | 2025-08-10 | 92 | 5 | 900000 | 920000 | -20000 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Project C | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2026-03-01 | 264 | 10 | 860000 | 850000 | 10000 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Project D | 2025-08-01 | 2025-06-22 | 2025-08-04 | 43 | 5 | 1000000 | 998050 | 1950 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Project E | 2025-09-01 | 2025-07-14 | 2025-11-01 | 110 | 10 | 294000 | 280000 | 14000 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Project F | 2025-10-01 | 2025-07-14 | 2026-01-20 | 190 | 5 | 123400 | 125000 | -1600 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Project G | 2025-11-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 61 | 10 | 250500 | 246000 | 4500 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Project H | 2025-12-01 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | 16 | 5 | 127200 | 126000 | 1200 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Project J | 2026-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 100 | 10 | 80000 | 79900 | 100 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Project K | 2026-02-01 | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 45 | 5 | 77000 | 77000 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Project L | 2026-03-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 61 | 10 | 65000 | 65000 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Project M | 2026-04-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 30 | 5 | 550000 | 551000 | -1000 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Project N | 2026-05-01 | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 30 | 10 | 45000 | 42000 | 3000 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Project P | 2026-06-01 | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 71 | 5 | 32500 | 33000 | -500 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
[6 empty] | 5404600 | 5272950 | 131650 | 52 | 44 | 48 | 18 | 16 | 27
CLICK HERE TO CREATE IN SMARTSHEET

## – Disclaimer –
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

## Ticket Issue Client Dashboard
Maintenance Client Issue Dashboard Tracking 30/06/2026
CONTRACT PERIOD
Issue by Clients
SLA EXCEED BY CLIENTS
DASHBOARD DATA |  |  |  |  | **Delete unused rows to correctly populate charts and graphs, above.
PROJECT NAME | CONTRACT DATE |  |  |  | TOTAL TICKETS | FAILED SLA |  |  | OPEN |  | COMPLETED / CLOSED
| CALENDAR | BEGIN | FINISH | # of DAYS |  | 1-30 DAYS | 31-60 DAYS | > 60 DAYS | INPROGRESS | PENDING
FRIM | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MTIB | 2026-01-01 | 2025-11-01 | 2026-10-31 | 365 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MPOB | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LKTN | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LAM | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 365 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ISN | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MSN | 2026-01-01 | 2025-06-01 | 2026-05-31 | 365 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KHTP (KTPC) | 2026-01-01 | 2025-09-27 | 2026-09-26 | 365 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
KUIPS (Warranty) | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 730 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1
1
1
1
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
**Enter data in the table beginning on Row 41

## Client
Client | Projek ID | Projek Name | Projek Status | Start Date | End Date | Technology
CANANG | CANANGEPROC001 | INTEGRASI EPROC MTIB | Maintenance | 2026-01-01 | 2026-12-31 | On Premise
FRIM | FRIMSAGA001 | SAGA FRIM | Maintenance | 2026-01-01 | 2026-12-31 | On Premise
ISN | ISNSAGA002 | SAGA ISN | Maintenance | 2026-01-01 | 2026-12-31 | On Premise
KTPC | KTPCEMTC001 | EMAINTENANCE KTPC | Maintenance | 2025-09-27 | 2026-09-26 | On Cloud
KTPC | KTPCMYKPI001 | MYKPI KTPC | Maintenance | 2025-09-27 | 2026-09-26 | On Cloud
LAM | LAMSAGA003 | SAGA LAM | Maintenance | 2025-10-01 | 2026-09-30 | On Cloud
LKTN | LKTNSAGA004 | SAGA LKTN | Maintenance | 2026-01-01 | 2026-12-31 | On Premise
LKTN | LKTNENH001 | ENHANCEMENT LKTN | Development | 2025-01-28 | 2026-10-31 | On Premise
MPOB | MPOBSAGA005 | SAGA MPOB | Maintenance | 2026-01-01 | 2026-12-31 | On Cloud
MSN | MSNASETOR001 | ASET STOR MSN | Maintenance | 2025-04-01 | 2026-03-31 | On Premise
MSN | MSNATK001 | ATK MSN | Maintenance | 2025-06-01 | 2026-05-31 | On Premise
MTIB | MTIBSAGA006 | SAGA MTIB | Maintenance | 2025-11-01 | 2026-10-31 | On Premise
MTIB | MTIBIHR001 | IHR MTIB | Warranty | 2025-10-01 | 2026-02-28 | On Premise
YIPS | YIPSSAGA009 | SAGA YIPS | Maintenance | 2024-07-01 | 2025-06-30 | On Cloud
UNISIRAJ | KUIPSSAGA007 | SAGA KUIPS | Warranty | 2026-01-01 | 2027-12-31 | On Premise
YIK | YIKSAGA008 | SAGA YIK DEV | Development | 2024-09-01 | 2026-10-31 | On Cloud
MARA | MARACLAIM001 | MYCLAIM MARA | Development | 2024-09-25 | 2026-09-25 | On Premise
MARA | MARAMYOT002 | MYOT MARA | Development | 2025-06-05 | 2026-12-05 | On Premise

## Client Project
Client | Title | Description | Category | Progress | Priority | Actual Start Date | Actual End Date | Plan Start Date | Plan End Date | Target Start Date | Target End Date | Assigned to | Status Progress | Percentage | Overall Progress Task (%) | Projek Name
LKTN | Payroll | 1. MYSTEP (Kategori Bukan Tetap) | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-01 | 2026-05-18 | 2026-05-01 | 2026-05-18 | Mohd Faisal Ahmad; Rafizul Arif Abd. Talib | Completed | 100% | 100%
LKTN | Payroll | 2. Pendaftaran Kakitangan | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | Mohd Faisal Ahmad; Rafizul Arif Abd. Talib | Completed | 100%
LKTN | Payroll | 3. Kemaskini Gaji | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-07 | 2026-05-29 | 2026-06-07 | Mohd Faisal Ahmad; Rafizul Arif Abd. Talib | Completed | 100%
LKTN | Payroll | 4. Slip Gaji | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | Mohd Faisal Ahmad; Rafizul Arif Abd. Talib | Completed | 100%
LKTN | Payroll | 5. Laporan | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-27 | 2026-06-18 | 2026-06-27 | Mohd Faisal Ahmad; Rafizul Arif Abd. Talib | Completed | 100%
LKTN | Payroll | 6. Integrasi Sistem | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 2026-06-28 | 2026-06-30 | Mohd Faisal Ahmad; Rafizul Arif Abd. Talib | Completed | 100%
LKTN | Payroll | 7. Doc UAT: - Penyediaan skrip & Dokumen - Serahan Dokumen - Sign-off | Enhancement (CR) | Done | High | 2026-06-19 | 2025-06-21 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | Zaim; Mohd Faisal Ahmad; Nur Syahirah; | Completed | 100% | 60%
LKTN
LKTN
LKTN
LKTN | Payroll | 8. UAT | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Mohd Faisal Ahmad; Nur Syahirah; En Musa | Completed | 100%
LKTN | Payroll | 9. FAT | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | Mohd Faisal Ahmad; Nur Syahirah; En Musa | Completed | 100%
LKTN | Payroll | 10. Training | Enhancement (CR) | Not started | High | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | Mohd Faisal Ahmad; Nur Syahirah; En Musa | Not Started | 0%
LKTN | Payroll | 11. Go Live | Enhancement (CR) | Not started | High | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | Mohd Faisal Ahmad; Nur Syahirah; En Musa | Not Started | 0%
LKTN | Claim | 1. Tempahan hotel & tiket penerbangan | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 2026-05-01 | 2026-05-12 | Zainal Abidin Md Halim; Luqmanulhakim Bin Mohamad Radzi | Completed | 100% | 100%
LKTN | Claim | 2. Tempahan hotel & kenderaan sendiri | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-13 | 2026-05-24 | 2026-05-13 | 2026-05-24 | Zainal Abidin Md Halim; Luqmanulhakim Bin Mohamad Radzi | Completed | 100%
LKTN | Claim | 3. Tetapan pegawai tempahan | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | Zainal Abidin Md Halim; Luqmanulhakim Bin Mohamad Radzi | Completed | 100%
LKTN | Claim | 4. Tetapan pelulus kenderaan | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-06-06 | 2026-06-17 | 2026-06-06 | 2026-06-17 | Zainal Abidin Md Halim; Luqmanulhakim Bin Mohamad Radzi | Completed | 100%
LKTN | Claim | 5. Pindaan aktiviti | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-30 | 2026-06-18 | 2026-06-30 | Zainal Abidin Md Halim; Luqmanulhakim Bin Mohamad Radzi | Completed | 100%
LKTN | Claim | 6. Doc UAT: - Penyediaan skrip & Dokumen - Serahan Dokumen - Sign-off - 18/06-21/06 | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | Zaim; Zainal Abidin Md Halim; Nur Syahirah; | Completed | 100% | 60%
LKTN
LKTN
LKTN
LKTN | Claim | 7. UAT | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Zainal Abidin Md Halim; Luqmanulhakim Bin Mohamad Radzi; Nur Syahirah; | Completed | 100%
LKTN | Claim | 8. FAT | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Zainal Abidin Md Halim; Luqmanulhakim Bin Mohamad Radzi; Nur Syahirah; | Completed | 100%
LKTN | Claim | 9. Training | Enhancement (CR) | Not started | High | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | Zainal Abidin Md Halim; Luqmanulhakim Bin Mohamad Radzi; Nur Syahirah; | Not Started | 0%
LKTN | Claim | 10. Go Live | Enhancement (CR) | Not started | High | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | Zainal Abidin Md Halim; Luqmanulhakim Bin Mohamad Radzi; Nur Syahirah; | Not Started | 0%
LKTN | Asset | 1. Barkod | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 2026-05-01 | 2026-05-07 | Mohd Faisal Ahmad; Suhana Abu Yasir | Completed | 100% | 100%
LKTN | Asset | 2. Pelupusan Aset | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | Mohd Faisal Ahmad; Suhana Abu Yasir | Completed | 100%
LKTN | Asset | 3. Aduan Kerosakan Aset | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | Mohd Faisal Ahmad; Suhana Abu Yasir | Completed | 100%
LKTN | Asset | 4. Pinjaman Aset | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | Mohd Faisal Ahmad; Suhana Abu Yasir | Completed | 100%
LKTN | Asset | 5. Pindahan Aset | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | Mohd Faisal Ahmad; Suhana Abu Yasir | Completed | 100%
LKTN | Asset | 6. Laporan JKPAK dan Eksekutif | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | Mohd Faisal Ahmad; Suhana Abu Yasir | Completed | 100%
LKTN | Asset | 7. Integrasi Sistem | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | Mohd Faisal Ahmad; Suhana Abu Yasir | Completed | 100%
LKTN | Asset | 8. Asset Mobile | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | Mohd Arif Irfan; Suhana Abu Yasir | Completed | 100%
LKTN | Asset | 9. Doc UAT: - Penyediaan skrip & Dokumen - Serahan Dokumen - Sign-off | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | Zaim; Mohd Faisal Ahmad; Nur Syahirah | Completed | 100% | 60%
LKTN
LKTN
LKTN | Asset | 10. UAT | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | Mohd Faisal Ahmad; Suhana Abu Yasir; Nur Syahirah | Completed | 100%
LKTN | Asset | 11. FAT | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | Mohd Faisal Ahmad; Suhana Abu Yasir; Nur Syahirah | Completed | 100%
LKTN | Asset | 12. Training | Enhancement (CR) | Not started | High | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2026-10-25 | 2026-10-27 | Mohd Faisal Ahmad; Suhana Abu Yasir; Nur Syahirah | Not Started | 0%
LKTN | Asset | 13. Go Live | Enhancement (CR) | Not started | High | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | Mohd Faisal Ahmad; Suhana Abu Yasir; Nur Syahirah | Not Started | 0%
LKTN | Supplier Portal | 1. Modul Pendaftaran Syarikat | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-01 | 2026-09-11 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Completed | 100% | 100%
LKTN | Supplier Portal | 2. Modul Integrasi Payment Gateway untuk caj pendaftaran syarikat | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 2026-05-05 | 2026-09-11 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Completed | 100%
LKTN | Supplier Portal | 3. Submodul Pengesahan Pendaftaran Syarikat Baru | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-09 | 2026-05-12 | 2026-05-09 | 2026-09-11 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Completed | 100%
LKTN | Supplier Portal | 4. Submodul Pengesahan Kemaskini Syarikat | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-13 | 2026-05-16 | 2026-05-13 | 2026-09-11 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Completed | 100%
LKTN | Supplier Portal | 5. Doc UAT: - Penyediaan skrip & Dokumen - Serahan Dokumen - Sign-off | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | In Progress | 0% | 0%
LKTN | Supplier Portal | 6. UAT | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Not Started | 0%
LKTN | Supplier Portal | 7. FAT | Enhancement (CR) | Not started | High | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Not Started | 0%
LKTN | Supplier Portal | 8. Training | Enhancement (CR) | Not started | High | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-11-22 | 2026-11-22 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Not Started | 0%
LKTN | Supplier Portal | 9. Go Live | Enhancement (CR) | Not started | High | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Not Started | 0%
LKTN | Procurement | 1. Submodul Laporan Pendaftaran Syarikat | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-17 | 2026-05-20 | 2026-05-17 | 2026-09-18 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Completed | 100% | 100%
LKTN | Procurement | 2. Submodul Permohonan Kertas Kerja | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-21 | 2026-05-24 | 2026-05-21 | 2026-09-18 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Completed | 100%
LKTN | Procurement | 3. Submodul Pembetulan Kertas Kerja | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-05-25 | 2026-09-18 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Completed | 100%
LKTN | Procurement | 4. Submodul Semakan Pegawai Bahagian Kertas Kerja | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 2026-09-18 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Completed | 100%
LKTN | Procurement | 5. Submodul Semakan Pegawai VOT Kertas Kerja | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 2026-09-18 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Completed | 100%
LKTN | Procurement | 6. Submodul Sokongan Kertas Kerja (Peraku) | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-06 | 2026-09-18 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Completed | 100%
LKTN | Procurement | 7. Submodul Kelulusan Kertas Kerja | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 2026-06-10 | 2026-09-18 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Completed | 100%
LKTN | Procurement | 8. Submodul Laporan Kertas Kerja | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 2026-06-14 | 2026-09-18 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Completed | 100%
LKTN | Procurement | 9. Integrasi maklumat Kertas Kerja dan Permohonan Pembelian (RO) | Enhancement (CR) | Done | High | 2025-03-31 | 2025-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-30 | 2026-06-18 | 2026-09-18 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad | Completed | 100%
LKTN | Procurement | 10. Doc UAT: - Penyediaan skrip & Dokumen - Serahan Dokumen - Sign-off | Enhancement (CR) | In Progress | High | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | Zaim; Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad; Nur Syahirah | In Progress | 0% | 0%
LKTN
LKTN
LKTN | Procurement | 11. UAT | Enhancement (CR) | Not started | High | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad; Nur Syahirah | Not Started | 0%
LKTN | Procurement | 12. FAT | Enhancement (CR) | Not started | High | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad; Nur Syahirah | Not Started | 0%
LKTN | Procurement | 13. Training | Enhancement (CR) | Not started | High | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-11-22 | 2026-11-22 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad; Nur Syahirah | Not Started | 0%
LKTN | Procurement | 14. Go Live | Enhancement (CR) | Not started | High | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Mohd Faisal Ahmad; Nur Syahirah | Not Started | 0%
YIK | MyFinancial | 1. Modul Akaun Belum Terima | Development | In progress | High | 2025-02-20 | 2025-07-25 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-05-06 | 2026-12-31 | Mohd Faisal Ahmad; Helmi Rajab; | In progress | 60% | 56%
YIK | MyFinancial | 2. Modul Kawalan Bajet | Development | In progress | High | 2025-02-20 | 2025-07-25 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-05-13 | 2026-12-31 | Mohd Faisal Ahmad; Helmi Rajab; | In progress | 60%
YIK | MyFinancial | 3. Modul Akaun Belum Bayar | Development | In progress | High | 2025-02-20 | 2025-07-25 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2026-05-20 | 2026-12-31 | Mohd Faisal Ahmad; Helmi Rajab; | In progress | 60%
YIK | MyFinancial | 4. Modul EFT | Development | In progress | High | 2025-02-20 | 2025-07-25 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 2026-12-31 | Mohd Faisal Ahmad; Helmi Rajab; | In progress | 55%
YIK | MyFinancial | 5. Modul Pengurusan Tunai | Development | In progress | High | 2025-02-20 | 2025-07-25 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-12-31 | Mohd Faisal Ahmad; Helmi Rajab; | In progress | 55%
YIK | MyFinancial | 6. Modul Penyata Kewangan | Development | In progress | High | 2025-02-20 | 2025-07-25 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 2026-12-31 | Mohd Faisal Ahmad; Helmi Rajab; | In progress | 50%
YIK | MyFinancial | 7. Modul Perolehan | Development | In progress | High | 2025-02-20 | 2025-07-25 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2026-06-17 | 2026-12-31 | Mohd Faisal Ahmad; Helmi Rajab; | In progress | 50%
YIK | MyFinancial | 8. Modul Lejar Am | Development | In progress | High | 2025-02-20 | 2025-07-25 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2026-06-24 | 2026-12-31 | Mohd Faisal Ahmad; Helmi Rajab; | In progress | 50%
YIK | MyAsset | 1. Modul Pengurusan Aset | Development | In progress | High | 2025-02-20 | 2025-07-25 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Mohd Faisal Ahmad; Muhammad Arif Irfaan Zakaria; Suhana Abu Yasir; | In progress | 60%
YIK | MyPayroll | 1. Modul Pengurusan Gaji | Development | In progress | High | 2025-02-20 | 2025-07-25 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-07-09 | 2026-12-31 | Mohd Faisal Ahmad; Rafizul Arif Abd. Talib | In progress | 60%
YIK | System testing - Pre UAT | 7. Doc UAT: - Penyediaan skrip & Dokumen - Serahan Dokumen - Sign-off | Development | Not started | High | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2027-01-01 | 2027-01-07 | Za'im Hazwan Bin Zainal; En Musa | Not started | 0% | 0
YIK | UAT | Conduct online | Development | Not started | High | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2027-01-08 | 2027-01-18 | Mohd Faisal Ahmad; Siti Nur Syahirah Osman; En Musa | Not started | 0%
YIK | PAT | Conduct online | Development | Not started | High | 2025-05-08 | 2025-05-28 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2027-01-19 | 2027-02-02 | Mohd Faisal Ahmad; Siti Nur Syahirah Osman; En Musa | Not started | 0%
YIK | FAT | Conduct online | Development | Not started | High | 2025-06-05 | 2025-07-01 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 2027-02-06 | 2027-02-20 | Mohd Faisal Ahmad; Siti Nur Syahirah Osman; En Musa | Not started | 0%
YIK | Training | Conduct onsite | Development | Not started | High | 2025-07-10 | 2025-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2027-03-01 | 2027-03-20 | Mohd Faisal Ahmad; Siti Nur Syahirah Osman; En Musa | Not started | 0%
YIK | Go Live | Delivery the Go Live and get the signoff | Development | Not started | High | 2025-08-12 | 2025-08-22 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | Mohd Faisal Ahmad; Siti Nur Syahirah Osman; En Musa | Not started | 0%
MARA | MyClaim Fasa 2 | Development | Development | Done | High | 2024-09-25 | 2026-07-20 | 2024-09-25 | 2026-07-20 | 2024-09-25 | 2026-07-20 | Luqmanulhakim | Completed | 100% | 100% | MYCLAIM MARA
MARA | MyClaim Fasa 2 | UAT | Development | Done | High | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | Luqmanulhakim | Completed | 100% |  | MYCLAIM MARA
MARA | MyClaim Fasa 2 | Go Live | Development | Done | High | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Luqmanulhakim | Completed | 100% |  | MYCLAIM MARA
MARA | MyOT | Development & Customization | Development | Done | High | 2025-10-21 | 2026-08-05 | 2025-06-05 | 2026-08-26 | 2025-10-21 | 2026-08-26 | Luqmanulhakim | Completed | 100% | 22.22% | MYOT MARA
MARA | MyOT | UAT | Development | Done | High | 2026-08-06 | 2026-09-02 | 2026-08-27 | 2026-09-16 | 2026-08-27 | 2026-09-16 | Luqmanulhakim | Completed | 100% |  | MYOT MARA
MARA | MyOT | UAT Sign-off | Development | In progress | High | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | Luqmanulhakim | In progress | 0% |  | MYOT MARA
MARA | MyOT | PAT | Development | Not started | High | 2026-09-11 | 2026-10-01 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | Luqmanulhakim | Not started | 0% |  | MYOT MARA
MARA | MyOT | PAT Sign-off | Development | Not started | High | 2026-10-02 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | Luqmanulhakim | Not started | 0% |  | MYOT MARA
MARA | MyOT | FAT | Development | Not started | High | 2026-10-13 | 2026-10-27 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | Luqmanulhakim | Not started | 0% |  | MYOT MARA
MARA | MyOT | FAT Sign-off | Development | Not started | High | 2026-10-28 | 2026-11-05 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | Luqmanulhakim | Not started | 0% |  | MYOT MARA
MARA | MyOT | Training | Development | Not started | High | 2026-11-06 | 2026-12-03 | 2026-11-06 | 2026-12-03 | 2026-11-06 | 2026-12-03 | Luqmanulhakim | Not started | 0% |  | MYOT MARA
MARA | MyOT | Go Live | Development | Not started | High | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | Luqmanulhakim | Not started | 0% |  | MYOT MARA

## ENHANCEMENT LKTN MILESTONE
No | Client | Project Name | Task Name - LKTN ENH | Duration | Start Date | End Date | Progress
1 | LKTN | ENHANCEMENT LKTN | Kick-off | 1 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 100%
2 | LKTN | ENHANCEMENT LKTN | GAP Analysis & URS | 62 | 2025-01-29 | 2025-03-31 | 100%
3 | LKTN | ENHANCEMENT LKTN | Development & Customization | 101 | 2026-05-01 | 2026-09-18 | 100%
4 | LKTN | ENHANCEMENT LKTN | UAT | 7 | 2026-07-09 | 2026-10-08 | 90%
5 | LKTN | ENHANCEMENT LKTN | FAT | 7 | 2026-07-28 | 2026-10-20 | 80%
6 | LKTN | ENHANCEMENT LKTN | Training | 7 | 2026-10-19 | 2026-11-22 | 0%
7 | LKTN | ENHANCEMENT LKTN | GoLive | 2 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 0%

## MYOT MARA MILESTONE
No | Client | Project Name | Task Name | Duration | Start Date | End Date | Progress
1 | MARA | MYOT MARA | Kick-off | 1 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 100%
2 | MARA | MYOT MARA | GAP Analysis & URS | 90 | 2025-06-06 | 2025-10-09 | 100%
3 | MARA | MYOT MARA | URS Sign-Off | 7 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 100%
4 | MARA | MYOT MARA | Development & Customization | 222 | 2025-10-21 | 2026-08-26 | 100%
5 | MARA | MYOT MARA | UAT | 15 | 2026-08-27 | 2026-09-16 | 100%
6 | MARA | MYOT MARA | UAT Sign-Off | 3 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 100%
7 | MARA | MYOT MARA | PAT | 10 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 0%
8 | MARA | MYOT MARA | PAT Sign-Off | 3 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 0%
9 | MARA | MYOT MARA | FAT | 11 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 0%
10 | MARA | MYOT MARA | FAT Sign-Off | 3 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 0%
11 | MARA | MYOT MARA | Training | 20 | 2026-11-06 | 2026-12-03 | 0%
12 | MARA | MYOT MARA | GoLive | 1 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 0%

## SAGA YIK DEV MILESTONE
No | Client | Project Name | Task Name | Duration | Start Date | End Date | Progress
1 | YIK | SAGA YIK DEV
2 | YIK | SAGA YIK DEV
3 | YIK | SAGA YIK DEV
4 | YIK | SAGA YIK DEV
5 | YIK | SAGA YIK DEV
6 | YIK | SAGA YIK DEV
7 | YIK | SAGA YIK DEV
8 | YIK | SAGA YIK DEV
9 | YIK | SAGA YIK DEV
10 | YIK | SAGA YIK DEV
11 | YIK | SAGA YIK DEV

## SAGA YIK DEV TASK DETAIL
No | Modul | Proses | Definisi | Task | % Progress | PIC | Target Date | Plan
1 | Modul Lejar Am | Kod Akaun | Membolehkan kod akaun ditambah mengikut keperluan dan mengikut format standard SAGA | Data migrasi & Configuration | 50% | Faisal / Helmi | 2026-12-31
| Modul Lejar Am | Tahun Kewangan | Tahun kewangan digunakan bagi mengawal kemasukan data mengikut tarikh, bulan dan tahun. | Setup & Configuration | 50% | Faisal / Helmi | 2026-12-31
| Modul Lejar Am | Jurnal AM | pelarasan bagi kod akaun untuk transaksi perakaunan. | Program dev & configuration | 70% | Faisal / Helmi | 2026-12-31
| Modul Lejar Am | Laporan | Laporan kewangan mengikut Keperluan SAGA berdasarkan kod akaun dan transaksi yang berlaku di dalam organisasi. | Program dev & configuration | 70% | Faisal / Helmi | 2026-12-31
2 | Modul Akaun Belum Bayar | Penyelenggaraan Pemiutang | Penyimpanan maklumat pemiutang/pembekal yang terlibat dalam proses pembayaran. | Data migrasi & Configuration | 60% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Akaun Belum Bayar | Pesanan Tempatan (LO) | Cetakan pesanan tempatan untuk diserahkan kepada pembekal bagi membolehkan proses pembekalan dilakukan oleh pembekal. | Customization format | 70% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Akaun Belum Bayar | Daftar Bil / Inbois | Inbois daripada pembekal perlu disimpan sebagai bukti permohonan bayaran daripada YIK kepada pembekal. | Customization format | 60% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Akaun Belum Bayar | Nota Debit / Kredit | Cetakan nota debit/kredit akan diberikan kepada pemiutang sebagai bukti penambahan atau pengurangan bayaran. | Customization format | 80% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Akaun Belum Bayar | Baucer | Baucar bayaran dijana untuk proses pembayaran. | Customization format | 60% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Akaun Belum Bayar | Laporan | Laporan pesanan belian/daftar bil tertunggak, baki pemiutang dan laporan-laporan berkaitan akaun belum bayar. | Program dev & configuration | 70% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Akaun Belum Bayar | Pembetulan | Sebarang proses akaun belum bayar | Program dev & configuration | 80% | Faisal | 2026-12-31
3 | Modul Akaun Belum Terima | Penyelenggaraan Penghutang | Maklumat penghutang mengikut kategori | Data migrasi & Setup | 60% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Akaun Belum Terima | Bil / Inbois | Cetakan inbois/ bil akan diberikan kepada pelanggan sebagai bukti transaksi jualan. | Customization format | 70% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Akaun Belum Terima | Resit | Cetakan resit adalah untuk bukti bayaran kepada inbois atau bayaran jualan telah berjaya dilakukan | Customization format Resit dibahagi kepada 2 jenis bil dan hasil. | 70% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Akaun Belum Terima | Nota Debit / Kredit | Cetakan nota debit/ kredit akan diberikan kepada penghutang sebagai bukti penambahan atau pengurangan bayaran. | Customization format | 80% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Akaun Belum Terima | Laporan | Laporan untuk akaun belum terima - untuk menyemak senarai baki hutang dan aging penghutang. | Program dev & configuration | 70% | Faisal | 2026-12-31
4 | Modul EFT | Proses Bayaran EFT | 1. Proses bayaran kepada pembekal dengan menggunakan kaedah Electric Funds Transfer (EFT). 2. Proses muat turun file EFT selepas membuat pembayaran menggunakan kaedah EFT. 3. Proses pembatalan no EFT bagi transaksi yang belum berlaku di bank | Program dev & configuration | 60% | Faisal | 2026-12-31
| Modul EFT | Bayaran Manual & Janaan Cek | Proses bayaran kepada pembekal dengan menggunakan cetakan cek. | Program dev & configuration | 60% | Faisal | 2026-12-31
5 | Modul Pengurusan Tunai | Bank slip | Bank in slip yang diterima dari bank perlu disimpan untuk tujuan penyesuaian bank. | Program dev & configuration | 60% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Tunai | Penyata penyesuaian bank | Semakan transaksi buku tunai di sistern dengan transaksi di bank dilakukan bagi perlu mengesahkan proses di sistem dan transaksi keluar masuk di bank adalah sama. Sekiranya terdapat transaksi di bank tetapi tiada di sistem, siasatan boleh dilakukan sama ada transaksi tersebut adalah betul atau tidak. | Program dev & configuration | 50% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Tunai | Laporan buku tunai | Laporan transaksi buku tunai dikeluarkan sebagai sokongan. | Program dev & configuration | 70% | Faisal | 2026-12-31
6 | Modul Penyata Kewangan | Penyata Kewangan | Laporan kewangan mengikut keperluan SAGA berdasarkan kod akaun dan transaksi yang berlaku di dalam organisasi. | Program dev & configuration | 60% | Faisal / Helmi | 2026-12-31
7 | Modul Pengurusan Aset | Pendaftaran Aset | Setiap aset yang berada di YIK perlu didaftarkan. | Setup & Configuration | 80% | Suhana | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Aset | Terimaan dan Kemaskini Aset | Maklumat terperinci aset perlu dikemaskini. | Program dev & configuration | 80% | Suhana | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Aset | Penempatan Aset | Aset akan ditempatkan di lokasi yang dikhaskan dan pegawai bertanggungjawab terhadap aset akan ditugaskan. | Program dev & configuration | 90% | Suhana | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Aset | Aset Sumbangan | Aset yang diterima Oleh YIK hasil daripada sumbangan pihak tertentu | Setup & Configuration | 80% | Suhana | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Aset | Proses Susutnilai | Setiap aset akan disusutnilaikan dan pengiraan susutnilai berdasarkan kategori aset. | Program dev & configuration | 80% | Suhana | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Aset | Harta Modal | Aset alih di YIK yang boleh dipermodalkan. | Setup & Configuration | 80% | Suhana | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Aset | Barkod | Barkod akan dilabelkan boleh pada setiap aset yang berada di YIK. | Program dev & configuration | 90% | Suhana | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Aset | Pelupusan Aset | Aset boleh dilupuskan. Nilai pelupusan perlu direkod kerana terlibat di dalam laporan kewangan. | Program dev & configuration | 70% | Suhana | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Aset | Kehilangan/ Hapuskira Aset | Kehilangan aset akan direkod sebagai hapuskira. Nilai hapus kira perlu direkod kerana terlibat di dalam laporan kewangan. | Program dev & configuration | 70% | Suhana | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Aset | Insurans Aset | Terdapat aset yang mempunyai insurans sebagai pelindungan kepada aset tersebut. | Program dev & configuration | 90% | Suhana | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Aset | Laporan Aset | Laporan KEW. PA mengikut standard kerajaan boleh dijana | Program dev & configuration | 70% | Suhana | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Aset | Penyelenggaraan Aset | Aset yang perlu diselenggara, maklumat selenggara perlu disimpan sebagal rekod | Data migrasi & Configuration | 90% | Suhana | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Aset | Integrasi Sistem | Sistem aset akan berintegrasi dengan sistem perolehan dan sistem kewangan. | Program dev & configuration | 60% | Suhana | 2026-12-31
8 | Modul Kawalan Pengguna & Pentadbiran Sistem | Pendaftaran Pengguna | Membolehkan Pentadbir Sistem menambah, mengemaskini dan mengaktifkan pengguna baru. | Setup & Configuration | 70% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Kawalan Pengguna & Pentadbiran Sistem | Login & SSO | Membolehkan pengguna untuk log masuk ke SSO (Single-Sign-On) untuk akses ke modul. | Setup & Configuration | 70% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Kawalan Pengguna & Pentadbiran Sistem | Akses Modul | Membolehkan Pegawai Teknologi Maklumat untuk memberikan akses bagi modul dan submodul pada pengguna. | Setup & Configuration | 70% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Kawalan Pengguna & Pentadbiran Sistem | Konfigurasi Capaian | Membolehkan Super Admin memberikan capaian bagi modul yang terdapat dalam sistem. | Setup & Configuration | 70% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Kawalan Pengguna & Pentadbiran Sistem | Audit Trail | Pentadbir Sistem boleh mengeluarkan laporan audit trail bagi mengetahui pegawai yang bertanggungjawab bagi transaksi yang berlaku | Program dev & configuration | 70% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Kawalan Pengguna & Pentadbiran Sistem | Peringkat Kelulusan | Membolehkan Pentadbir Sistem memberi akses untuk kelulusan bagi setiap modul yang melibatkan proses kelulusan. | Setup & Configuration | 70% | Faisal | 2026-12-31
9 | Modul Pengurusan Gaji | Pendaftaran Kakitangan | Maklumat kakitangan boleh didaftarkan dalam sistem pengurusan gaji. | Setup & Configuration | 50% | Rafizul | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Gaji | Maklumat Potongan | Maklumat potongan akan dimasukkan dalam sistern. | Setup & Configuration | 50% | Rafizul | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Gaji | Janaan Gaji | Janaan gaji dibuat mengikut bulan. | Program dev & configuration | 60% | Rafizul | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Gaji | Elaun dan Bonus | Maklumat elaun dan bonus akan dimasukkan dalam sistem. | Setup & Configuration | 40% | Rafizul | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Gaji | Laporan | Laporan berkaitan maklumat gaji boleh dijana di dalam sistem. | Program dev & configuration | 60% | Rafizul | 2026-12-31
| Modul Pengurusan Gaji | Integrasi Sistem | Modul integrasi akan hantar jumal dan baucar ke sistem kewangan. | Program dev & configuration | 40% | Rafizul | 2026-12-31
10 | Modul Kawalan Bajet | Penyelenggaraan Belanjawan | Penyediaan peruntukan awal bagi setiap dana dan bahagian/unitnokasi mengikut senarai kod akaun yang telah ditetapkan Oleh Jabatan Kewangan. | Setup & Configuration | 70% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Kawalan Bajet | Peruntukan | Membolehkan peruntukan perbelanjaan dan pendapatan disimpan di dalam sistem untuk tujuan kawalan perbelanjaan mengikut peruntukan yang diperakukan. | Setup & Configuration | 70% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Kawalan Bajet | Anggaran Pendapatan | Membolehkan anggaran pendapatan disediakan dan disimpan di dalam sistem untuk tujuan unjuran pendapatan yang diperakukan. | Program dev & configuration | 70% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Kawalan Bajet | Viremen | Membolehkan permohonan dan kelulusan bagi pembetulan pindahan/peruntukan jabatan sedia ada samada melibatkan perubahan perubahan butiran, sekatan dan peruntukan. | Program dev & configuration | 70% | Faisal | 2026-12-31
| Modul Kawalan Bajet | Laporan | Laporan belanjawan menunjukkan pergerakan peruntukan, komitmen, tanggungan dan jumlah sebenar belanja. | Program dev & configuration | 70% | Faisal | 2026-12-31
11 | Modul Perolehan | Borang Kebenaran | Permohonan rasmi yang dikemukakan untuk mendapatkan kelulusan perolehan mengikut keperluan. | Program dev & configuration | 50% | Irfaan | 2026-12-31
| Modul Perolehan | Pengesahan Terimaan (DO) | Cetakan pengesahan terimaan (DO) yang diberikan Oleh pembekal bagi melakukan proses pengesahan penerimaan barang. | Customization format | 50% | Irfaan | 2026-12-31
| Modul Perolehan | Penilaian Prestasi | Skor pemarkahan penilaian prestasi pembekal yang dilakukan selepas pengesahan terimaan bagi menambahbaik proses pesanan belian pembekal. | Program dev & configuration | 50% | Irfaan | 2026-12-31

## KUIPS Warranty
<--- | Total | 0 | Pending/InProgress | 0 | Completed/Closed | 0
No | Ticket No | Task Type | Project | Company | Ticket Title | Ticket Detail | Ticket Category | Priority | Ticket Created Date | Ticket Completed Date | Ticket Closed Date | Ticket Status | SLA Dateline | SLA Late | Days | Ageing
1 | T/2026/00384 | Maintenance | MYPROCUREMENT | KUIPS | PERMOHONAN PEMBELIAN | SUSUNAN DIBAHAGIAN ITEM/KETERANGAN TIDAK SELARAS MENGIKUT TURUTAN JIKA BERLAKU ITEM/KETERANGAN YANG MELEBIHI 15 DAN KEATAS | Issue | Medium | 2026-06-08 12:18 | 2026-07-08 11:22 | 2026-07-08 11:22 | Closed
2 | T/2026/00387 | Maintenance | MYPROCUREMENT | KUIPS | PERMOHONAN PEMBELIAN | CETAKAN PURCHASE ORDER DI BAHAGIAN LOGO MASIH BELUM TUKAR KEPADA UNISIRAJ / DAN DIBAHAGIAN BAWAH NAMA PELULUS DAN PENYEDIA MASIH PAKAI KOLEJ UNIVERSITI | Issue | Medium | 2026-06-08 12:19 | 2026-06-08 13:50 | 2026-06-08 13:51 | Closed
3 | T/2026/00388 | Maintenance | MYPROCUREMENT | KUIPS | PENGESAHAN PENERIMAAN | KETERANGAN DALAM CETAKAN PESANAN BELIAN UNTUK TAMBAH ROW | Issue | Medium | 2026-06-08 12:20 | 2026-07-08 11:25 | 2026-07-08 11:25 | Closed
4 | T/2026/00390 | Maintenance | MYPAYROLL | KUIPS | KEW8 | KEW8 TIDAK REFLECT KE MYPAYROLL ( ADA CERTAIN AMOUNT JE TAK REFLECT) Farisya - bulan 2 2026. Bagi staf yang temporary inactive. | Issue | Medium | 2026-06-08 12:21 | 2026-06-08 13:48 | 2026-06-08 13:49 | Closed
5 | T/2026/00391 | Maintenance | MYPAYROLL | KUIPS | INTEGRASI | - POTONGAN TAKAFUL TIDAK REFLECT KE MYFINANCIAL. MISSING (TIDAK BERLAKU PADA SETIAP BULAN) dan klinik panel bulan feb 2026. | Issue | Medium | 2026-06-08 12:22 | 2026-06-08 13:47 | 2026-06-08 13:48 | Closed
6 | T/2026/00392 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | BELANJAWAN | PERUNTUKAN - TAMBAH / KURANG : CETAKAN PENYEDIA DAN PELULUS VIREMENT MASIH SALAH. | Issue | Medium | 2026-06-08 12:23 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | T/2026/00395 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | BELANJAWAN | PERUNTUKAN - VIREMENT : CETAKAN PENYEDIA DAN PELULUS VIREMENT MASIH SALAH. | Issue | Medium | 2026-06-08 12:28 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | T/2026/00396 | Maintenance | MYASSET | KUIPS | TATACARA PENGURUSAN ASET | KEW-PA1, KEW-PA7, KEW-PA8: Masih menggunakan logo yang lama | Issue | Medium | 2026-06-08 12:37 | 2026-06-08 13:43 | 2026-06-08 13:43 | Closed
9 | T/2026/00397 | Maintenance | MYASSET | KUIPS | MODULE LAPORAN MYASET | SEMAK SEMULA SEMUA LAPORAN BOLEH DI JANA ATAU TIDAK | Issue | Medium | 2026-06-08 12:39 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | T/2026/00398 | Maintenance | MYINVESTMENT | KUIPS | LAPORAN MYINVESTMENT | SEMAK SEMULA SEMUA LAPORAN BOLEH DI JANA ATAU TIDAK | Issue | Medium | 2026-06-08 12:43 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | T/2026/00399 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | BELANJAWAN | LAPORAN BELANJAWAN : REQUEST REPORT SEHINGGA LEVEL 4 | Issue | Medium | 2026-06-08 12:44 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | T/2026/00400 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | GENERAL | MOHON LETAKKAN NAMA, JAWATAN, TARIKH DAN MASA BAGI SETIAP CETAKAN NAMA. (BAUCAR, PO, LAPORAN DLL) | Issue | Medium | 2026-06-08 12:45 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | T/2026/00401 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | GENERAL | LOGO DAN NAMA KUIPS MASIH ADA YANG BELUM DIKEMASKINI | Issue | Medium | 2026-06-08 12:45 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | T/2026/00402 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | GENERAL | PRINT LIMIT | Issue | Medium | 2026-06-08 12:47 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | T/2026/00403 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | AKAUN BELUM TERIMA | CODE PENGHUTANG : ADA 2 CODE BAGI PENGHUTANG/STUDENT YG SAMA | Issue | Medium | 2026-06-08 12:49 | 2026-06-08 13:46 | 2026-06-08 13:47 | Closed
16 | T/2026/00404 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | AKAUN BELUM TERIMA | CODE PENGHUTANG : ADA 2 CODE BAGI PENGHUTANG/STUDENT YG SAMA | Issue | Medium | 2026-06-08 12:49 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | T/2026/00405 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | AKAUN BELUM TERIMA | LAPORAN PENGUMURAN PENGHUTANG - JUMLAH TAK TALLY | Issue | Medium | 2026-06-08 12:50 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | T/2026/00406 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | AKAUN BELUM TERIMA | PENGESAHAN BIL - SENARAI BIL DISAHKAN : - PAPARAN BAGI BIL TELAH DISAHKAN MENGIKUT TAHUN (ERROR) - PENGESAHAN BIL ERROR | Issue | Medium | 2026-06-08 12:52 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | T/2026/00407 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | BILLPLZ - i STUDENT - MY FINANCIAL (INTEGRASI) | LEJAR MAHASISWA & RESIT BIL - BAYARAN MELALUI BILLPLZ TIDAK REFLECT AUTO KE MY FINANCIAL - TRANSAKSI TERKINI CERTAIN BAYARAN MELALUI BILLPLZ TIDAK APPEAR RESIT DI iSTUDENT - TERIMAAN BAYARAN (KEY IN) MELALUI MY FINANCIAL TIDAK INTEGRASI KE iSTUDENT. PAPARAN DI ISTUDENT MASIH APPEAR OUTSTANDING - TERIMAAN MAIPS BAGI SESI FEB 24/25 DI MY FINANCIAL BELUM REFLECT KE iSTUDENT - TERIMAAN MAIPS BAGI SESI SEP 25/26 BELUM PICKUP DI MY FINANCIAL & iSTUDENT | Issue | Medium | 2026-06-08 12:54 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | T/2026/00408 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | AKAUN BELUM BAYAR | BAUCER : CETAKAN BAUCER KERAP NAIK BANYAK NAMA PADA BAHAGIAN SEDIA, SEMAK DAN LULUS | Issue | Medium | 2026-06-08 12:55 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | T/2026/00409 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | AKAUN BELUM BAYAR | LAPORAN - SENARAI BAKI PEMIUTANG & PENYATA PEMIUTANG : BAKI AMAUN TAK SYNC | Issue | Medium | 2026-06-08 12:56 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | T/2026/00410 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | AKAUN BELUM BAYAR | LAPORAN - SENARAI BAKI PEMIUTANG & PENYATA PEMIUTANG : LAPORAN PENGUMURAN TIADA | Issue | Medium | 2026-06-08 12:57 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | T/2026/00411 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | PENGURUSAN TUNAI | PENYATA PENYESUAIAN BANK : - MASIH BELUM BERFUNGSI MODUL RECONCILIATION 1. REQUEST TO ADD BUTTON ""PRINT"" BEFORE START RECONCILE AND AFTER RECONCILE. 2. PROBLEM OCCUR WHEN UPLOAD BANK STATEMENT, FIGURE APPEAR NOT TALLY WITH BANK STATEMENT AND TXT FILE." | Issue | Medium | 2026-06-08 12:58 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | T/2026/00412 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | PENGURUSAN TUNAI | PENYATA PENYESUAIAN BANK : TIADA ITEM DI STATUS TUNAI MASUK DAN STATUS TUNAI KELUAR | Issue | Medium | 2026-06-08 12:59 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | T/2026/00413 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | PENGURUSAN TUNAI | BAYARAN MANUAL : ADA BAUCER YANG TELAH DIPOS TETAPI PATAH BALIK | Issue | Medium | 2026-06-08 13:00 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | T/2026/00414 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | PENGURUSAN TUNAI | BANK IN SLIP : ISSUE BANK IN SLIP - AUTO KEY IN DARI RESIT | Issue | Medium | 2026-06-08 13:01 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | T/2026/00415 | Maintenance | EFT | KUIPS | PROSES BAYARAN | - JANAAN NO EFT TIDAK MENGIKUT TURUTAN (NO EFT YANG TIADA - E260200037, E260200038, E260200041, E260200043) | Issue | Medium | 2026-06-08 13:01 | 2026-07-08 11:26 | 2026-07-08 11:26 | Closed
28 | T/2026/00416 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | JURNAL GAJI | SEBAHAGIAN INTEGRASI DARI MYPAYROLL TIDAK MASUK KE MODULE GAJI. CONTOH POTONGAN TAKAFUL DAN MEDICAL | Issue | Medium | 2026-06-08 13:03 | 2026-06-08 13:45 | 2026-06-08 13:45 | Closed
29 | T/2026/00417 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | LAPORAN | PENYATA KEWANGAN, KUNCI KIRA-KIRA DAN TRIAL BALANCE - FORMAT PENYATA KEWANGAN AS PER AUDITED REPORT | Issue | Medium | 2026-06-08 13:03 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | T/2026/00418 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | AKB | DATA2 PEMBAYARAN BG AKB, PIHAK VENDOR MINTA LISTKAN BAUCAR PEMBAYARAN UTK DIMASUKKAN KE MODULE AKB. MODULE AKB MASIH BLM ADA DI DLM SISTEM MYFINANCIAL | Issue | Medium | 2026-06-08 13:04 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31 | T/2026/00440 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | Modul Laporan Lajer | Sistem sangat slow. Dan ada certain module tidak dapat masuk langsung | Issue | Medium | 2026-06-18 09:09 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 | T/2026/00441 | Maintenance | MYFINANCIAL | KUIPS | Modul Akaun Belum Terima | Tidak boleh mengesahkan bil. dan keluar paparan error | Issue | Medium | 2026-06-18 09:12 |  |  | Pending | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Formulas:
SLA Dateline = IF(ISBLANK([Ticket Created Date]),"",IF(OR([Ticket Status]="Completed",[Ticket Status]="Closed"),"",IF([Ticket Category]="Issue",IF([Priority]="High",WORKDAY([Ticket Created Date],2,#REF!),IF([Priority]="Medium",WORKDAY([Ticket Created Date],14,#REF!),IF(OR([Priority]="Low"),WORKDAY([Ticket Created Date],30,#REF!),""))), "") ))
SLA Late = IF(OR(ISBLANK(#REF!), [Ticket Status]="Completed", [Ticket Status]="Closed", [Ticket Category]<>"Issue"), "", ( NETWORKDAYS.INTL(TODAY(), [SLA Dateline], 1,#REF!) - 1))

## YIPS
No | Outstanding Development | PIC | Target Date
1 | Kemaskini Kod Akaun | Faisal | 2026-09-30
2 | Mengemaskini baki awal akaun pada 1 Januari 2026 | Faisal | 2026-09-30
3 | Templat untuk resit dan baucer | Faisal | 2026-09-30
4 | Wujudkan butang carian | Faisal | 2026-09-30
5 | Laporan dan fail boleh ditukar dalam bentuk pdf dan excel | Faisal | 2026-09-30

## Contract Period
Client | Projek ID | Projek Name | Projek Status | Start Date | End Date | Kontrak Status
FRIM | FRIMSAGA001 | SAGA FRIM | Maintenance | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Tamat
FRIM | FRIMSAGA002 | SAGA FRIM | Maintenance | 2023-01-01 | 2024-12-31 | Tamat
FRIM | FRIMSAGA003 | SAGA FRIM | Maintenance | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Tamat
FRIM | FRIMSAGA004 | SAGA FRIM | Maintenance | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Aktif
Client | Projek ID | Projek Name | Projek Status | Start Date | End Date | Kontrak Status
ISN | ISNSAGA001 | SAGA ISN | Maintenance | 2022-06-01 | 2023-05-31 | Tamat
ISN | ISNSAGA002 | SAGA ISN | Maintenance | 2023-06-16 | 2024-06-15 | Tamat
ISN | ISNSAGA003 | SAGA ISN | Maintenance | 2024-08-16 | 2025-08-15 | Tamat
ISN | ISNSAGA004 | SAGA ISN | Maintenance | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Aktif
Client | Projek ID | Projek Name | Projek Status | Start Date | End Date | Kontrak Status
KTPC | KTPCEMTC001 | EMAINTENANCE KTPC | Maintenance
KTPC | KTPCMYKPI001 | MYKPI KTPC | Maintenance
LAM | LAMSAGA001
LKTN | LKTNSAGA001 | SAGA LKTN
LKTN | LKTNENH002 | ENHANCEMENT LKTN
MPOB | MPOBSAGA001
MSN | MSNSAGA001
MTIB | MTIBSAGA | SAGA MTIB |  |  |  | Maintenance
MTIB | MTIBIHR | IHR MTIB |  |  |  | Warranty
UNISIRAJ | UNISIRAJSAGA001 |  |  |  |  | Warranty
YIK | YIKSAGA001 |  |  |  |  | Development
YIPS | YIPSSAGA001